## 附件1
江门市蓬江区新增专项债券资金用途调整明细表
单位（盖章）： | [41 empty] | 单位：万元
序号 | 地市 | 债券全称 | 发行年度 | 债券类型（土储专项债券/棚改专项债券/其他专项债券） | 原项目信息 | [14 empty] | 调整情形（项目短期内难以继续建设实施/项目实施过程重大变化导致资金需求减少/项目竣工债券资金结余/按照监督检查和审计等意见调整/其他需要调整情形） | 调整具体原因 | 拟调整项目信息
[5 empty] | 区划编码 | 县区 | 项目名称 | 项目编码 | 项目类型（土储项目/棚改项目/交通基础设施项目/能源项目/农林水利项目/生态环保项目/社会事业项目/城乡冷链物流基础设施项目/市政与产业园区基础设施项目/保障性住房项目/其他有收益的公益性项目） | 项目主管部门 | 项目建设单位 | 建设状态（未开工/在建/已竣工） | 发行时安排债券金额 | 以前年度是否发生债券资金用途调整（是/否） | 本次拟调整用途金额 | 其中：用于项目资本金金额 | 调整后原项目剩余未使用债券金额 | 其中：用于项目资本金金额 | 调整后原项目剩余债券资金，预计使用完毕时间（年月） |  |  | 区划编码 | 县区 | 项目名称 | 项目编码 | 项目类型（土储项目/棚改项目/交通基础设施项目/能源项目/农林水利项目/生态环保项目/社会事业项目/城乡冷链物流基础设施项目/市政与产业园区基础设施项目/保障性住房项目/其他有收益的公益性项目） | 拟调整项目与原项目是否属于同一类型（是/否） | 如拟调整项目与原项目不属于同一类型，请解释说明 | 项目建设期限（预计至哪一年） | 项目运营周期（预计至哪一年） | 建设状态（未开工/在建/已竣工） | 预计竣工日期 | 以前年度已安排债券资金金额 | 是否纳入2022年国家发改委要求优先安排项目清单（是/否） | 是否纳入2022年财政部审核通过项目清单（是/否） | 省政府同意上报申报的2022年专项债券金额 | 2022年已安排债券资金金额 | 本次拟安排债券金额 | 其中：用于项目资本金金额 | 是否属于补办调整手续（即市县已自行调整至该项目使用）（是/否） | 预计使用完毕时间（年月） | 备注
1 | 江门市 | 2022年广东省政府专项债券（七期） | 2022年 | 其他专项债券 | 440703 | 蓬江区 | 江门人才岛科创产业园建设项目 | P21440703-0031 | 市政与产业园区基础设施项目 | 江门市蓬江区人民政府 | 江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心 | 在建 | 11000 | 否 | 11000 | 0 | 0 | 0 | — | 其他需要调整情形 | 因项目需需调整建设模式，短期内暂无法形成支出。 | 440703 | 蓬江区 | 珠海-江门大型产业园区蓬江片区基础设施项目 | P21440703-0033 | 市政与产业园区基础设施项目 | 是 | — | 2024年 | 长期 | 在建 | 2024-12-01 | 0 | 否 | 是 | 35000 | 16000 | 7000 | 0 | 否 | 2022-05-01
2 | 江门市 | 2022年广东省政府专项债券（七期） | 2022年 | 其他专项债券 | 440703 | 蓬江区 | 江门人才岛科创产业园建设项目 | P21440703-0031 | 市政与产业园区基础设施项目 | 江门市蓬江区人民政府 | 江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心 | 在建 | 11000 | 否 | 11000 | 0 | 0 | 0 | — | 其他需要调整情形 | 因项目需需调整建设模式，短期内暂无法形成支出。 | 440703 | 蓬江区 | 江门市蓬江区水环境综合治理项目（一期） | P19440703-0023 | 生态环保项目 | 否 | 江门市蓬江区水环境综合治理项目（一期）属于在建续发项目，亟需资金用于项目建设，落实建设计划。 | 2023年 | 2024年 | 在建 | 2023-12-01 | 60000 | 否 | 是 | 20000 | 5000 | 2000 | 0 | 否 | 2022-05-01
3 | 江门市 | 2022年广东省政府专项债券（七期） | 2022年 | 其他专项债券 | 440703 | 蓬江区 | 江门人才岛科创产业园建设项目 | P21440703-0031 | 市政与产业园区基础设施项目 | 江门市蓬江区人民政府 | 江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心 | 在建 | 11000 | 否 | 11000 | 0 | 0 | 0 | — | 其他需要调整情形 | 因项目需需调整建设模式，短期内暂无法形成支出。 | 440703 | 蓬江区 | 南沙港铁路江门段棠下站停车场配套项目 | P21440703-0039 | 交通基础设施项目 | 否 | 南沙港铁路江门段棠下站停车场配套项目属于在建项目，亟需资金用于项目建设，落实建设计划。 | 2026年 | 长期 | 在建 | 2026-12-01 | 0 | 否 | 是 | 5000 | 0 | 2000 | 0 | 否 | 2022-05-01