蓬江区农业农村和水利局2024年重点工作完成情况

| 序号 | 工作内容 | 工作计划 |  | 完成 时间 | 责任 股室 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 粮食产量及粮食播种面积、全区空气质量优良天数比率和地表水水质优良率均完成市下达任务。 | 1.把粮油生产目标分解落实到各镇（街）并列入落实耕地保护和粮食安全责任书。 |  | 2024年5月 | 生产股 | 区农业农村和水利局 各镇（街） 区财政局 区自然资源局 | 【已完成】制定《关于印发2024年江门市蓬江区粮食和油料生产目标的通知》，将2024年粮食和油料生产目标分解至各镇。 |
|  |  | 2.通过推进撂荒耕地复耕复种、挖掘冬种潜力、优化种植结构等方式，在稳定水稻播种面积的基础上，扩大大豆、油料、甘薯等种植面积，确保完成粮食产量及粮食播种面积目标任务。 |  | 2024年12月 |  |  | 【已完成】统筹各方资金与力量，结合冬种生产一并推进撂荒耕地复耕复种工作，抓好马铃薯、甘薯、叶菜类蔬菜冬种管理。完成复耕复种可复耕撂荒地图斑22(块)，面积137.0685(亩)，撂荒耕地复耕复种完成率达100%，完成完成冬种面积2.82万亩，全年粮食总产量约2569吨，任务完成率102.77%。 |
| - 2 | 实施国资国企改革深化提升行动，推进镇（街）财政管理体制、农村“三块地”、全域土地综合整治试点等改革工作，激发县镇村发展动力活力。 | 3.深入推进农村“三块地”改革 | 指导镇（街）落实宅基地审批政策措施，严把宅基地审批程序，推广运用宅基地综合监管信息系统，推动6个镇（街）宅基地线上审批全覆盖。 | 2024年12月 | 农村股 | 区农业农村和水利局 区委改革办 | 【已完成】督促指导镇（街）落实落细宅基地审批政策措施，严把宅基地审批程序，同步推广使用宅基地综合监管信息系统进行宅基地审批数据录入工作，已实现6个镇（街）宅基地线上审批全覆盖。今年以来6个镇（街）共依法办理宅基地审批34宗。 |
| - 3 | 全面落实耕地保护、粮食安全党政同责，守好守牢粮食安全底线。 | 5.完成春耕早稻种植面积不少于1800亩。 |  | 2024年6月 | 生产股 | 区农业农村和水利局 各镇（街） 区财政局 | 【已完成】3月22日，我区召开2024年春耕生产暨粮食安全党政同责工作推进会，部署2024年春耕生产工作。截至4月18日，全区春耕早稻播种面积1931.71亩，任务完成率达107.3%。 |
|  |  | 6.完成晚稻种植面积不少于1800亩。 |  | 2024年9月 |  |  | 【已完成】全区2024年晚稻种植面积2237.11亩，任务完成率124.28%。 |
|  |  | 7.保障全区全年粮食种植面积稳定在0.74万亩以上，粮食产能稳定在0.23万吨以上，重点稳定水稻种植面积。 |  | 2024年12月 |  |  | 【已完成】完成粮食播种面积7825亩，任务完成率102.96%；全年粮食总产量约2569吨，任务完成率102.77%；大豆全年播种面积320.4亩，任务完成率106.8%；油料作物全年播种面积1229亩，任务完成率102.42%；甘薯收获总产量约356吨，任务完成率达到118.95%，粮食和油料生产任务均超额完成。 |
|  |  | 8.推进部级、省级撂荒耕地图斑复耕复种，进一步加强全区高标准农田建设项目建后管护工作。 |  | 2024年12月 |  |  | 【已完成】已完成“农事直通”APP 部级撂荒耕地图斑数据复核工作。组织落实全区0.24万亩高标准农田日常管护工作，加强日常监督指导。 |
| - 4 | 深化农村综合改革，推进新型农村集体经济、新型农业经营体系、农村“三块地”等改革，激发乡村发展活力。扶持凉瓜、鳗鱼、锦鲤等特色产业发展，做优五洞牛肉品牌，大力发展预制菜、特色餐饮和休闲观光农业，打造“蓬江优品”，做好“土特产”文章。 | 1.推进“农业+”“文旅+”等高融合型产业，推动杜阮镇创建省级休闲农业及乡村旅游示范镇、上巷村创建省级休闲农业及乡村旅游示范点。 |  | 2024年6月 | 生产股 | 区农业农村和水利局 各镇（街） 区委宣传部 区经济促进局 区自然资源局 区住房和城乡建设局 区文化广电旅游体育局 区国有资产监督管理局 区市场监督管理局 区城市管理和综合执法局 区总工会 | 【已完成】杜阮镇、杜阮镇上巷村入选2023年度省级休闲农业与乡村旅游示范单位候选名单。 |
|  |  | 2.深化农村综合改革。加强集体“三资”管理，强化政策培训，提升管理能力，组织集体“三资”管理工作培训。 |  | 2024年6月 | 农村股 |  | 【已完成】 1.召集区直有关部门、6个镇（街）、75个村、居（经联社）农村集体“三资”管理人员共300人，分三期举办了全区农村集体“三资”管理政策培训班。 2.区“三资”办对全区有关村、居（经联社）主要负责人开展农村集体“三资”政策培训。 |
|  |  | 3.推动江帆预制菜生产加工项目、跃海预制菜项目等市六大特色优势农业产业及新兴特色农业发展项目建设。 |  | 2024年12月 | 生产股 |  | 【已完成】跃海、美心、大湾食品、珍侨预制菜、江帆等项目已完成建设并正式投产。指导跃海（二期）预制菜项目申报2024年江门市六大特色优势农业产业及新兴特色农业发展项目入库。 |
|  |  | 4.制定建设“蓬江优品”行政区品牌方案，建立优品名录库，授权一批“蓬江优品”特色产品。 |  | 2024年12月 | 生产股 |  | 【已完成】已完成《“蓬江优品”（初级农产品）遴选评审工作方案》规范性文件制定及发布；已初步遴选涵括17家企业76个产品的名录库。 |
|  |  | 5.持续开展集体资产资源网上交易，推动集体资产资源交易数量、交易额进一步提高，确保集体资产资源保值、增值。进一步将“积分制”“清单制”引入乡村日常管理，推进农村集体设立乡村振兴建设奖励金试点，推动提高村民参与乡村建设的积极性、主动性。 |  | 2024年12月 | 农村股 |  | 【已完成】 1.开展农村集体“三资”监管突出问题整治，实施“齐知共管”公开“三资”信息模式，落实集体资产“一张图”公示工作，整治不规范合同1052份，整改率96.07%，追回资金3416.18万元，移交纪委监委立案处理突出问题3宗。2024年1-11月，各镇（街）在农村集体资产网上交易系统成功交易1256宗，溢价7324万元，溢价率6.6%。 2.督促指导镇（街）进一步完善乡村治理积分制推广工作措施，结合工作实际，探索实施乡村治理积分制新模式，最大限度调动村民群众参与村级事务建设和管理。 |
|  |  | 6.指导镇（街）落实宅基地审批政策措施，严把宅基地审批程序，推广运用宅基地综合监管信息系统，提升宅基地线上审批成效。 |  | 2024年12月 | 农村股 |  | 【已完成】督促指导镇（街）落实落细宅基地审批政策措施，严把宅基地审批程序，同步推广使用宅基地综合监管信息系统进行宅基地审批数据录入工作，已实现6个镇（街）宅基地线上审批全覆盖。今年以来6个镇（街）共依法办理宅基地审批34宗。 |
| - 5 | 以乡村振兴示范带、乡村建设行动和农村精神文明建设“五大行动”为主抓手，大力整治农村人居环境，落实乡村布局、村庄建设、农房风貌“三个规划”，全面推进农房风貌管控提升，扎实推进农村垃圾、生活污水、厕所“三大革命”，高质量培育好7个典型村（社区），推动所有村（社区）全面整治提升。 | 1.扎实推进村庄清洁行动，印发《江门市蓬江区村庄清洁行动实施方案》和《江门市蓬江区深化农村环境提升专项行动工作方案》，着力推动农村人居环境提升。督促7条省级典型村制定工作方案，梳理建设任务清单，基本完成7条省级典型村的村庄绿化任务。 |  | 2024年3月 | 振兴股 | 区农业农村和水利局 各镇（街） 区经济促进局 区自然资源局 区住房和城乡建设局 区文化广电旅游体育局 区城市管理和综合执法局 市生态环境局蓬江分局 | 【已完成】印发《江门市蓬江区村庄清洁行动实施方案》，扎实全面开展村庄清洁行动，推动农村人居环境提升。7条省级典型村已种植树苗1.3万棵，完成既定的典型村村庄绿化任务。 |
|  |  | 2.持续推动村庄清洁行动，形成群众主动参与氛围。加快村庄绿化工作，推动除省级典型村外的48条行政村基本完成村庄绿化任务。 |  | 2024年6月 |  |  | 【已完成】扎实开展村庄清洁行动，累计组织村庄清洁行动276次，组织环境卫生大扫除272次，清理农村生活垃圾707吨，清理村内水塘131个，清理村内沟渠109.65公里，发动党员、志愿者及农民群众参与5905人次。加快推进村庄绿化工作，全区计划种植树苗1.6万棵，截至6月中旬，已种植树苗4万多棵，任务完成率达255%，超额、提前完成今年的村庄绿化任务。 |
|  |  | 3.统筹推进农村垃圾、生活污水、厕所“三大革命”，完善长效管护机制。 |  | 2024年9月 |  |  | 【已完成】围绕农村垃圾、生活污水、厕所“三大革命”和田园看护房、“三线”等重点问题，加强农村人居环境整治督查督导，启动三个区级督导组每周下沉村（居）开展指导，发现问题214个，整改201个，整改率达93.93%。建立定期通报机制，层层传递压力，推动村（居）建立健全长效机制。 |
|  |  | 4.加快典型村培育，完成2024年建设任务；持续推动农村人居环境整治，力争95%的行政村（涉农社区）达到美丽宜居村标准。 |  | 2024年12月 |  |  | 【已完成】 以典型村培育为抓手，深入开展“三清三拆三整治”工作。推动22个村（居）申报省级第二批“百县千镇万村高质量发展工程”典型村，第一批典型村的五洞村、上巷村入选省乡村振兴示范村创建名单。全区7+22条省级典型村谋划项目210个，计划投资额6.2亿元，目前已完成139个，总投资额超过1亿元，典型村面貌焕然一新。广泛动员开展“乡村月扫”行动，累计清扫卫生黑点超2500处，清理垃圾超800吨。全区美丽宜居村比例达95%。 |
| - 6 | 持续推动与恩平的东西部对口协作，打造更多示范合作项目。 | 6.加快蓬江区农产品加工流通及预制菜产业园、大湾（国际）食品加工及交易中心建设，持续推进“恩货进蓬”，加快将恩平特色农产品、美食等引入蓬江江南蔬菜批发市场等超市、农贸市场、批发市场、餐饮单位，在合作中形成稳定的供需关系，促进共同发展。 |  | 2024年12月 | 振兴股 扶贫股 | 区农业农村和水利局 各镇（街） 区工商联 园区办 | 【已完成】蓬江区农产品加工流通及预制菜产业园的北园区场平、规划一路、规划四路、排洪渠等配套工程已基本完成，污水处理设施厂主体结构已完成，进驻企业颢腾正大预制菜冷链运营结算中心项目进行设备安装调试并试运营，第一产业集团项目基础工程、首层结构已完成，进行二、三层结构施工。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 【已完成】 1.持续推进“恩货进蓬”，今年以来江南蔬菜禽畜批发市场从恩平市购进马铃薯、芋头、辣椒等农产品约506吨，总价约196万元。 2.区乡村振兴局、区总工会联合转发《关于深化开展消费帮扶助力“百千万工程”工作的通知》文件至区内各工会，加大对恩平市的消费帮扶力度。 |
| - 7 | 乡村绿化要以增效为主，不仅要注重生态效益，还要兼顾经济效益，实现环境增绿、农民增收相得益彰。 | 1.在杜阮镇上巷村，杜阮凉瓜田园综合体大面积种植凤眼果（萍婆）树，打造凤眼果主题公园，积极发展凤眼果特色森林经济产业。 |  | 2024年3月 | 振兴股 | 区自然资源局 区农业农村和水利局 各镇（街） | 【已完成】上巷村已完成第一期主干道路（杜阮南路）旁的15亩“党员先锋林”种植。在杜阮凉瓜田园综合体累计种植凤眼果1200棵，积极发展凤眼果特色森林经济产业，完成既定任务。 |
|  |  | 2.指导各镇（街）加快推进村庄绿化工作，完成2024年的绿化种植任务，提升村庄环境。 |  | 2024年6月 |  |  | 【已完成】加快推进村庄绿化工作，全区计划种植树苗1.6万棵，截至6月中旬，已种植树苗4万多棵，任务完成率达255%，超额、提前完成今年的村庄绿化任务。 |
|  |  | 3.指导各镇（街）结合实际，因地制宜推进植树造林与村集体经济发展有机结合，指导部分村结合种植传统种植新会柑、凤眼果树、香水柠檬等具有经济效益的果树，促进环境增绿与农民增收双赢。 |  | 2024年12月 |  |  | 【已完成】以上巷村为试点，将植树造林与发展村级集体经济有机结合。目前已完成上巷村第一期主干道路（杜阮南路）旁15亩“党建致富林”种植和第二期聚焦人居环境提质，打造村边200多亩“凤眼果景观生态公园”，已种植存活4000棵凤眼果树。 |
| - 8 | 落实好河湖长制，巩固提升农村水环境质量，完成4750亩养殖池塘升级改造，提升河湖水库治理效能。 | 1.修订《江门市蓬江区河长制水质考核奖惩工作方案》，由镇（街）党委（工）主要负责同志担任水质多次不达标断面所在河段“第一河长”，与断面原河长同责。 |  | 2024年3月 | 水利股 | 区农业农村和水利局 各镇（街） 区财政局 区城市管理和综合执法局 市生态环境局蓬江分局 | 【已完成】已完成《江门市蓬江区河长制水质考核奖惩工作方案》修订。 |
|  |  | 2.完成2023年养殖池塘标准化改造和尾水治理项目验收工作。 |  | 2024年5月 | 生产股 |  | 【已完成】已完成2023年养殖池塘标准化改造和尾水治理项目验收工作，并已向区财政报账，加快项目资金支出进度。 |
|  |  | 3.持续强化专项督办，重点做好荷塘水系、龙湾河等河道水质日常监控及应急提升工作。 |  | 2024年9月 | 水利股 |  | 【已完成】今年以来，区、镇（街）、村（居）三级河长累计巡河24135次，发现问题2313宗，均已落实整改。 |
|  |  | 4.完成2024年养殖池塘升级改造绿色发展任务。力争全区29.1个河长制水质市考断面全部达标。 |  | 2024年12月 | 生产股 水利股 |  | 【已完成】 - 根据市农业农村局《关于调整2024年江门市养殖池塘升级改造绿色发展任务分配的通知》，下达蓬江区2024年度养殖池塘升级改造绿色发展任务2650亩，目前已全部完成。 - 1-11月，蓬江区29.1个市级河长制水质达标率96.4%；劣Ⅴ类断面保持为零，综合排名全市第二，水质稳定。 |
| - 9 | 优化提升西江蓬江段等碧道，推进各段碧道连贯一线，高效运营碧道驿站，丰富碧道经营业态，大力推进“碧道+绿色经济”建设，打造和谐互促的生态活力滨水经济带。 | 1.组织棠下镇、荷塘镇、杜阮镇、潮连街道分别谋划包装不少于1个水经济项目。 |  | 2024年3月 | 水利股 | 区农业农村和水利局 棠下镇 荷塘镇 杜阮镇 潮连街道 区国有资产监督管理局 区城市管理和综合执法局 | 【已完成】棠下镇、荷塘镇、杜阮镇、潮连街已分别谋划并推进水经济试点项目。 |
|  |  | 2.完成西江蓬江段碧道管护工作移交，委托区国资所属企业开展西江碧道运营维护。 |  | 2024年6月 |  |  | 【已完成】西江蓬江段碧道管护工作已正式移交江门市滨江物业管理有限公司负责开展。 |
|  |  | 3.进一步丰富碧道的经营业态，打造多种经营场景，支撑碧道的经营潜力。 |  | 2024年9月 |  |  | 【已完成】依托西江蓬江段碧道开展招商推介活动，进一步丰富水经济新业态。已完成房车营地和江顺大桥桥底空地的公开招租工作。 |
|  |  | 4.全区碧道水经济项目直接经济收入同比增长20%。 |  | 2024年12月 |  |  | 【已完成】2024年全区碧道水经济经营业态收入约为1800万元，较2023年的1300万同比增长近40%。 |
| - 10 | 继续深化与崇左市天等县的东西部协作。 | 1.签订蓬江一天等2024年东西部协作协议，完成两地主要领导互访，召开工作联席会议工作。 |  | 2024年6月 | 扶贫股 | 区农业农村和水利局 各镇（街） 区委组织部 区委宣传部 区教育局 区经济促进局 区民政局 区人力资源和社会保障局 区卫生健康局 区工商联 区总工会 区残联 | 【已完成】两地党委政府主要领导已完成互访对接调研，召开高层联席会议，科学谋划2024年两地协作重点工作，签订了2024年度协作协议，已制定2024年东西部协作工作计划。 |
|  |  | 2.督促完成镇镇结对、村企结对等结对任务。 |  | 2024年9月 |  |  | 【已完成】1.开展乡镇结对轮换，潮连街、白沙街分别结对帮扶天等县小山乡、驮堪乡。 2.8月27日-29日区工商联带领结对企业前往天等县开展村企结对活动，开展实质性帮扶行动。 |
|  |  | 3.完成财政援助资金划拨、社会帮扶资金的筹集任务。 |  | 2024年11月 |  |  | 【已完成】1.今年以来，已初步达成不低于去年社会帮扶资金数额的目标，已到位社会帮扶资金（物资）360.87万元。 2.每周书面通报各镇（街）对口协作天等县社会帮扶资金筹集情况，推动协作工作落到实处。 |
|  |  | 4.完成蓬江-天等2024年东西部协作考核任务。 |  | 2024年12月 |  |  | 【已完成】做好我区东西部协作工作自评工作，完成考核佐证材料收集整理，做好迎检准备工作。 |