## 项目统计总表
附件4
2024年度水利发展资金项目实施情况统计表
序 号 | 项目名称 | 所在地 | 所在县 | 项目一级分类 | 项目二级分类 | 项目三级分类 | 项目建设内容 | 是否为跨年度项目（是/否） | 业务层 | 项目数（个） | 年份 | 项目投资及完成情况（万元） | [19 empty] | 截至2025年6月底中央资金支付情况（万元） | [9 empty] | 已完工项目产出指标 | [41 empty] | 已完工项目效益指标
[12 empty] | 2024年度批复投资 |  |  |  |  | 2024年度到位资金 |  |  |  |  | 截至2024年12月底完成投资 |  |  |  |  | 截至2025年6月底完成投资 | [5 empty] | 项目批复情况 |  |  | 项目 是否 开工 | 项目完工情况 |  | 项目验收情况 |  |  | 1.年度完成中小河流治理河长任务（公里） | 2.年度完成整河流治理中小河流条数（条） | 3.小型水库除险加固座数（座） | 4.实施山洪灾害防治县数（个） | 5.小流域山洪灾害“四预”能力建设数量（个） | 6.洪水风险图编制数量（个） | 7.农村饮水工程维修养护数量（处） | 8.小型水库工程维修养护座数（座） | 9.小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数（座） | 10.实施小型水库白蚁危害治理座数（座） | 11.堤防白蚁等害堤动物日常检查长度（公里） | 12.实施堤防白蚁危害治理长度（公里） | 13.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数（个） | 14.国家蓄滞洪区堤防维修养护长度（公里） | 15.国家蓄滞洪区进退洪闸维修养护座数（座） | 16.中型灌区节水配套改造面积（万亩） | 17.小型引调水工程完成年度建设任务项目数（个） | 18.规模以上取水在线计量设施新建或改建数量（个） | 19.“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量（个） | 20.实施节水型社会达标建设（含再生水配置）项目数（个） | 21.新增农业水价综合改革面积（万亩） | 22.用水权交易单数（含回购）(单） | 23.中型以上病险淤地坝除险加固和老旧淤地坝提升改造座数（座） | 24.实施幸福河湖数（条/个） | 25.实施水系连通及水美乡村建设试点县数（个） | 26.山洪灾害防治X波段测雨雷达试点建设数量（个） | 27.农业水价综合改革面积（万亩） | 28.小型引调水工程项目开工数（个） | 29.当年10月底前开工中小河流治理项目数量（个） | 30.防洪保护区洪水风险图编制数量（个） | 31.城市洪水风险图编制数量（个） | 32.中小河流洪水风险图编制数量（个） | 33.中小型水库洪水风险图编制数量（个） | 34.小型引调水项目按时开工数（个) | 35.小型引调水工程受益人口数（万人） | 36.小型引调水工程完成年度建设任务项目数（个） | 37.计量设施安装处数（处） | 38.精准补贴用水主体数量（个） | 39.节水奖励用水主体数量（个） | 40.河湖相关数据纳入相关系统数量（个） | 41.河湖管护制度数（个） | 42.幸福河湖项目按时开工数（个） | 经济效益 | [9 empty] | 社会效益 | [9 empty] | 生态效益
[12 empty] | 小计 | 中央 财政 | 省级 财政 | 地县 财政 | 其他 | 小计 | 中央 财政 | 省级 财政 | 地县 财政 | 其他 | 小计 | 中央 财政 | 省级 财政 | 地县 财政 | 其他 | 小计 | 中央 财政 | 省级 财政 | 地县 财政 | 其他 |  | 批复 情况 | 批复 文号 | 其它 情况 |  | 是否 完工 | （计划） 完工 时间 | 是否完成初步验收 | （计划） 验收 时间 | 验收是否合格 | [42 empty] | 1.新增供水能力（万立方米） | 2.保护耕地面积（万亩） | 3.新增、恢复灌溉面积（万亩） | 4.改善灌溉面积（万亩） | 5.取水量在线计量率提高比例（%） | 6.用水权交易水量（含回购）（万立方米） | 7.是否有利于减轻经济社会洪灾损失（是/否） | 8.不发生因白蚁等害堤动物防治不到位造成生命财产损失（是/否） | 9.规模化供水比例是否提升（是/否） | 10.年度改革实施区域农业水价占运行维护成本水价的比例（%） | 1.山洪灾害防治保护人口数量（万人） | 2.淤地坝除险加固保护面积（平方公里） | 3.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口（万人） | 4.中小河流治理保护人口数量（万人） | 5.小型水库除险加固保护人口数量（万人） | 6.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口（万人） | 7.解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量（处） | 8.是否提升洪水风险识别能力（是/否） | 9.是否带动农村人口就业（是/否） | 10.项目涉及河湖管理范围界桩埋设情况（是/否） | 1.水土流失综合治理面积（平方公里） | 2.地下水压采量(能力)(万立方米) | 3.新增年节水能力（万立方米） | 4.中小河流治理改善人居环境，促进人与生态系统和谐共生（是/否） | 5.是否为洪灾对生态环境影响提供支撑（是/否） | 6.不发生因白蚁等害堤动物防治引起的生态环境保护问题（是/否） | 7.是否提升农村人口水质保障水平（是/否） | 8.是否促进农业节水（是/否） | 9.河湖健康评价结果（类别） | 当前节点 | 上一节点 | 上一节点审核意见 | 校验规则
合计
1 | 2024年蓬江区白蚁等害堤动物防治 | 江门市 | 蓬江区 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 白蚁防治 | 开展白蚁等害堤动物防治 | 否 | 运管处 | 1 | 2024 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 其他情况 |  |  | 是 | 是 | 2024年10月31日 | 是 | 2024年11月01日 | 是 | [8 empty] | 15 | 0 | 141.13 | 0 | [37 empty] | 是 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 是 |  |  |  | 结束 | 财务处复核 | (1) 审核通过。

## Sheet1 (hidden)
| 各渠道资金发展高效节水灌溉面积（万亩） | 1.各渠道资金发展高效节水灌溉面积（万亩） | 各渠道资金发展高效节水灌溉面积（万亩）
| 其中：水利发展资金支持发展高效节水灌溉面积（万亩） | 其中：水利发展资金支持发展高效节水灌溉面积（万亩） | 其中：水利发展资金支持发展高效节水灌溉面积（万亩）
各渠道资金发展高效节水灌溉面积（万亩） | 新建、改造“五小水利”工程（个） | 2.新建、改造“五小水利”工程（个） | 新建、改造“五小水利”工程（个）
其中：水利发展资金支持发展高效节水灌溉面积（万亩） | 1-5万亩灌区配套改造（个） | 3.1-5万亩灌区配套改造（个） | 1-5万亩灌区配套改造（个）
新建、改造“五小水利”工程（个） | 新增、恢复灌溉面积（万亩） | 4.治理中小河流长度（公里） | 治理中小河流长度（公里）
1-5万亩灌区配套改造（个） | 改善灌溉面积（万亩） | 5.中小河流重点县综合整治河流长度（公里） | 中小河流重点县综合整治河流长度（公里）
新增、恢复灌溉面积（万亩） | 新增粮食综合生产能力（万公斤） | 6.小型病险水库除险加固（个） | 小型病险水库除险加固（个）
改善灌溉面积（万亩） | 新增年节水能力（万立方米） | 7.新建小型水库（个） | 山洪灾害监测预警系统巩固提升的县数（个）
新增粮食综合生产能力（万公斤） | 受益人口（人） | 8.山洪灾害监测预警系统巩固提升的县数（个） | 开展山洪灾害防治群测群防的县数（个）
新增年节水能力（万立方米） | 新增供水能力（万立方米） | 9.开展山洪灾害防治群测群防的县数（个） | 水土流失综合治理面积（平方公里）
受益人口（人） | 地下水压采量（立方米） | 10.水土流失综合治理面积（平方公里） | 治理崩岗（座）
新增供水能力（万立方米） | 治理中小河流长度（公里） | 11.治理崩岗（座） | 中型以上病险淤地坝除险加固（座）
地下水压采量（立方米） | 中小河流重点县综合整治河流长度（公里） | 12.中型以上病险淤地坝除险加固（座） | 新建（改造）取用水监测点（个）
治理中小河流长度（公里） | 中小河流治理保护人口数量（人） | 13.实施河湖水系连通项目（个） | 建设（改造）重要地表水饮用水源地水质在线监测点（个）
中小河流重点县综合整治河流长度（公里） | 小型病险水库除险加固保护人口数量（人） | 14.新建（改造）取用水监测点（个） | 开展农业水价综合改革面积（万亩）
中小河流治理保护人口数量（人） | 水土流失综合治理面积（平方公里） | 15.建设（改造）重要地表水饮用水源地水质在线监测点（个） | 农田水利设施维修养护面积（万亩）
新增、恢复灌溉面积（万亩） | 治理崩岗（座） | 16.开展农业水价综合改革面积（万亩） | 公益性水利设施维修养护（水库工程）（座）
改善灌溉面积（万亩） | 新增水土流失综合治理面积（平方公里） | 17.农田水利设施维修养护面积（万亩） | 公益性水利设施维修养护（水闸工程）（座）
新增粮食综合生产能力（万公斤） | 中型以上病险淤地坝除险加固（座） | 18.公益性水利设施维修养护（水库工程）（座） | 公益性水利设施维修养护（堤防工程）（公里）
新增供水能力（万立方米） | 淤地坝除险加固保护人数（人） | 19.公益性水利设施维修养护（水闸工程）（座） | 公益性水利设施维修养护（控导工程）（公里）
小型病险水库除险加固保护人口数量（人） | 淤地坝除险加固保护面积（平方公里） | 20.公益性水利设施维修养护（堤防工程）（公里） | 公益性水利设施维修养护（泵站工程）（座）
水土流失综合治理面积（平方公里） | 新建或改善河流（湖泊或水库）连通性数量（个） | 21.公益性水利设施维修养护（控导工程）（公里） | 公益性水利设施维修养护（淤地坝工程）（座）
治理崩岗（座） | 补充生态水量（万立方米） | 22.公益性水利设施维修养护（泵站工程）（座） | 新增、恢复灌溉面积（万亩）
新增水土流失综合治理面积（平方公里） | 生态护岸长度（公里） | 23.公益性水利设施维修养护（淤地坝工程）（座） | 改善灌溉面积（万亩）
中型以上病险淤地坝除险加固（座） | 增加水面面积（平方公里） | 1.新增、恢复灌溉面积（万亩） | 新增粮食综合生产能力（万公斤）
新增供水能力（万立方米） | 新增或保护湿地面积（平方公里） | 2.改善灌溉面积（万亩） | 新增供水能力（万立方米）
淤地坝除险加固保护人数（人） | 新建（改造）取用水监测点（个） | 3.新增粮食综合生产能力（万公斤） | 中小河流治理保护人口数量（人）
淤地坝除险加固保护面积（平方公里） | 建设（改造）重要地表水饮用水源地水质在线监测点（个） | 4.新增供水能力（万立方米） | 小型病险水库除险加固保护人口数量
新建或改善河流（湖泊或水库）连通性数量（个） | 山洪灾害监测预警系统巩固提升的县数（个） | 1.中小河流治理保护人口数量（人） | 山洪灾害防治保护人口数量（人）
新增供水能力（万立方米） | 开展山洪灾害防治群测群防的县数（个） | 2.小型病险水库除险加固保护人口数量 | 淤地坝除险加固保护人数（人）
补充生态水量（万立方米） | 山洪灾害防治保护人口数量（人） | 3.山洪灾害防治保护人口数量（人） | 淤地坝除险加固保护面积（平方公里）
生态护岸长度（公里） | 开展农业水价综合改革面积（万亩） | 4.淤地坝除险加固保护人数（人） | 新增年节水能力（万立方米）
增加水面面积（平方公里） | 农田水利设施维修养护面积（万亩） | 5.淤地坝除险加固保护面积（平方公里） | 新增水土流失综合治理面积（平方公里）
新增或保护湿地面积（平方公里） | 公益性水利设施维修养护（水库工程）（座） | 1.新增年节水能力（万立方米） | 地下水压采量（立方米）
新增年节水能力（万立方米） | 公益性水利设施维修养护（水闸工程）（座） | 2.新增水土流失综合治理面积（平方公里）
新建（改造）取用水监测点（个） | 公益性水利设施维修养护（堤防工程）（公里） | 3.地下水压采量（立方米）
建设（改造）重要地表水饮用水源地水质在线监测点（个） | 公益性水利设施维修养护（控导工程）（公里）
山洪灾害监测预警系统巩固提升的县数（个） | 公益性水利设施维修养护（泵站工程）（座）
开展山洪灾害防治群测群防的县数（个） | 公益性水利设施维修养护（淤地坝工程）（座）
山洪灾害防治保护人口数量（人）
开展农业水价综合改革面积（万亩）
农田水利设施维修养护面积（万亩）
公益性水利设施维修养护（水库工程）（座） | 39 | 36
公益性水利设施维修养护（水闸工程）（座）
公益性水利设施维修养护（堤防工程）（公里）
公益性水利设施维修养护（控导工程）（公里）
公益性水利设施维修养护（泵站工程）（座）
公益性水利设施维修养护（淤地坝工程）（座）
新增、恢复灌溉面积（万亩）
改善灌溉面积（万亩）
新增粮食综合生产能力（万公斤）
新增供水能力（万立方米）
新增年节水能力（万立方米）

## Sheet2 (hidden)
10.4 | 15.34
3.2 | 0.35
34.1 | 0.25
15.3 | 0.05
15.3 | 0.05
1.92 | 1.12
44.3 | 0.47
29.1 | 0.65
12.67 | 0.8
11.7 | 0.15
44.79 | 0.19
17.7 | 0.36
16.6 | 0.1
6.8 | 1.3
2 | 0.3
10.24 | 0.5
9.82 | 0.5
8 | 1.3
3.07 | 1.3
4.39 | 0.5
16.98 | 0.5
4.3 | 0.95
22.4 | 0.5
1 | 0.45
23.6 | 9.02
29.93 | 0.69
5 | 0.5
10.44 | 2.73
19.73 | 2.7
4.3 | 2
25.7 | 0.2
12.92 | 0.2
3.84
19.1
5.07
29.3
23.3
18.25
8
2.8
4
7
10.12
53.9
43.3
13.2
28
18.2
14.5
12.66
19.9
5.3
33.72
21.16
25.35
2.83
6.8
11.11
16.82
32.16
3.96
62.68
1.05
5.8